Хурал №6.

Гаргасан шийдвэрүүд:

- Зуны хөтөлбөрийн зохиогдох хугацаа барагцаагаар 6/18/2012-7/20/2012

- Тэнгэр грүпээс хариу долоо хоног орчмын дараа ирнэ гэж тооцоолоод дараагийн хурлаар санхүүгийн нарийн тооцоо гаргах ажлыг эхлүүлнэ

- Зуны хөтөлбөрийн маркетинг 5-р сарын 15-ны үеэр эхэлнэ.

- 4-р сард зуны хөтөлбөрийн нарийн төлөвлөгөөг гаргана.

- Хаврын амралтын эхний өдрүүдийн аль нэгт албан бус ирэх боломжтой гишүүдийн Бостон дахь уулзалт хийх. Уулзалтын өдөр Харвард МИТ-аар явж орой нь хоолонд орно. Зардлыг ирэхийг хүссэн гишүүд өөрсдөө хариуцна.

- Холбооны логог шинэ логогоор солих болов.

Хариуцаж авсан ажлууд:

- Анударь бүх гишүүдийг Фэйсбүк бүлгэмд 2/14/2012 гэхэд оруулах

- Сүхбат танилцуулах тоглоомны асуултыг бэлдэж 2/15/2012-нд Фб бүлгэм дээр тоглоомоо эхлүүлэх. Тэрнээс өнмө УЗ-ийн бүлгэм дээр асуултуудаа урьдчилан тавих

- 2/20/2012-нд Бостонд ирж уулзах сонирхолтой хүмүүсийн санал асуулгыг Фб бүлгэм дээр тавих.

- Гишүүдийг газрын зураг дээр байрлалаар нь тавих ажлыг Билгүүн хариуцаж авав.

- Шинэ логоны дижитал хувилбарын Билгүүн гаргана.

Хэтийн ажлын санаанууд

- 2013 оны намар гишүүд болон Монголын компаниудын конференс уулзалт

- 2012 оны зун боловсролын жижиг яармаг

- 2012 оны намар гишүүдийн ямар нэгэн албан ёсны уулзалт зохион байгуулах

Дараагийн онлайн хурал: 2/26/2012 оройн 7:00 цагаас